ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 года                         Брянск                           № 179/1505-5

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Брянской

области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и во исполнение Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года №283/1667-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года», Избирательная комиссия Брянской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить    Комплекс    мероприятий        Избирательной    комиссии
Брянской	области     по подготовке и проведению выборов  13 сентября 2015 года (прилагается).

2.	Направить	настоящее    постановление    в   
территориальные    избирательные   комиссии, разместить на сайте Избирательной комиссии Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.	Возложить контроль за выполнением       Комплекса мероприятий
Избирательной комиссии Брянской     области   по подготовке и проведению
выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года  на заместителя председателя Избирательной комиссии Брянской области Анненкову Е.А.

Председатель комиссии                                                            И.В. Каплунов

Секретарь комиссии                                                                  Г.А. Буянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Брянской области

от 15 июня 2015 года  №

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Брянской области

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования

13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение сведений о назначенных выборах в органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | По мере назначения | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; С.В. Кочерга начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Брянской области, депутата Брянской областной Думы по одномандатному избирательному округу №9, депутатов представительных органов местного самоуправления | В соответствии с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО; С.В. Кочерга, начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела; |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Брянской области, депутата Брянской областной Думы по одномандатному избирательному округу №9, депутатов представительных органов местного самоуправления | Весь период избирательной компании | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; Территориальные избирательные комиссии |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО; |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов |  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования |  | Е.А. Анненкова заместитель председателя ИКБО; С.В. Кочерга, начальник отдела информационно-аналитической работы |  |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательной комиссии города Брянска в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований |  | Весь период |  | И.В. Каплунов, председатель ИКБО; члены ИКБО; сотрудники аппарата (по направлениям деятельности) |  |
| 2.2 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний |  | Весь период |  | С.В. Кочерга начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела информационно-аналитической работы |  |
| 2.3 |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых комиссий |  | Весь период |  | И.В. Каплунов, председатель ИКБО; члены ИКБО; сотрудники аппарата |  |
| 2.4 |  | Проведение семинаров-совещаний с председателями территориальных избирательных комиссий |  | По отдельному плану |  | И.В. Каплунов, председатель ИКБО; члены ИКБО; |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 2.5 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) |  | Весь период |  | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО |  |
| 2.6 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период |  | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО |  |
| 2.7 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам работы с открепительными удостоверениями |  | Весь период |  | Г.А. Буянова, секретарь ИКБО |  |
| 2.8 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации |  | Весь период |  | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 2.9 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов |  | Весь период |  | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО |  |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Брянской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов Губернатора Брянской области и в органы местного самоуправления |  | Весь период |  | Сотрудники аппарата; С.В. Кочерга, начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела |  |
| 3.2 |  | Организация работы Информационного центра ИКБО 13 сентября 2015 года |  | В соответствии с распоряжением Председателя комиссии |  | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; С.В. Кочерга , начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Иcпользование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах | По отдельным решениям ИКБО | С.В. Кочерга, начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела |  |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов |  | 13 сентября 2015 года |  | Е.А. Анненкова, заместитель председателя ИКБО; Г.А. Буянова, секретарь комиссии; С.В. Кочерга , начальник отдела информационно-аналитической работы; |