ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря  2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  г.Брянск

№1116/130

## О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Брянской

области по подготовке и проведению единого дня голосования

в Брянской области 13 марта 2011 года

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и. во исполнение Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 октября 2010 года №222/1487-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 13 марта 2011 года» Избирательная комиссия Брянской области постановляет:

- Утвердить    Комплекс    мероприятий        Избирательной    комиссии
Брянской         области     по подготовке и проведению       единого         дня
голосования 13 марта 2011 года в Брянской области (прилагается).

- Рекомендовать       избирательным       комиссиям      муниципальных
образований,	в	которых	назначены	выборы,
руководствоваться   Комплексом   мероприятий       Избирательной   комиссии
Брянской          области     по            подготовке  и  проведению     единого	дня
голосования 13 марта 2011 года в Брянской области.

3.	Направить	настоящее    постановление    в    соответствующие
территориальные   избирательные   комиссии   (для   доведения   до   сведения
избирательных   комиссий   муниципальных   образований),   разместить   на
сайте Избирательной комиссии Брянской области.

4.	Возложить контроль за выполнением      Комплекса мероприятий
Избирательной комиссии Брянской     области   по подготовке и проведению
единого    дня    голосования 13 марта    2011    года    в    Брянской    области
на     заместителя     председателя Избирательной комиссии Брянской области
В.Д. Прояненкова

Председатель комиссии                                                                        И.В. Каплунов

### Секретарь комиссии                                               Т.П.Дзех

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Брянской области от «2» декабря 2010 г. № 1116/130 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Брянской области 
по подготовке и проведению единого дня голосования в Брянской области
13 марта 2011 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований | По мере назначения | В.Д. Прояненков, заместитель председателя ИКБО; Д.В.Залашков, начальник отдела информационно-аналитической работы; специалисты отдела |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В,Д, Прояненков, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО; Залашков Д.В.,начальник отдела информационно-аналитичексой работы; специалисты отдела |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период* | В,Д, Прояненков, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО, |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В,Д, Прояненков, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Кожурин Г.В., член ИКБО; Залашков Д.В.,начальник отдела информационно-аналитичексой работы |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в представительные органы муниципальных образований | Весь период | Каплунов И.В.. председатель ИКБО; члены ИКБО; сотрудники аппарата (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний | ### Весь период | Залашков Д.В.,начальник отдела информационно-аналитичексой работы; специалисты отдела информационно-аналитической работы |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.Д. Прояненков, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления | 10 марта 2011 года (о ходе подготовки выборов); 15 марта 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | В,Д, Прояненков, заместитель председателя ИКБО; члены ИКБО; Залашков Д.В., начальник отдела информационно- аналитической работы; специалисты отдела |
| 3.2 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений руководства ИКБО | Весь период | Косенков В.С., зав. сектором ИКБО; сотрудники аппарата (по направлениям деятельности) |
| 3.3 | Образование и обеспечение работы Информационного центра ИКБО 13 марта 2011 года» | В соответствии с распоряжением Председателя комиссии | В,Д, Прояненков, заместитель председателя ИКБО; Залашков Д.В., начальник отдела информационно- аналитической работы; специалисты отдела |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.